## Sheet1
任务名称 | WBS | 前置任务 | 工期 | 完成百分比 | 资源名称 | 联系人 | 产品经理 | 需求类型 | 进度 | 开始时间 | 完成时间
后台 | 1 |  | 13 个工作日 | 0% | [5 empty] | 2017-08-09 | 2017-08-28
基础模块（Login） | 1.1 |  | 1 个工作日 | 0% | [5 empty] | 2017-08-09 | 2017-08-10
登录模块（包含退出）（Login） | 1.1.1 |  | 1 个工作日 | 0% | 朱华良 |  |  | 插队需求 | 进行中 | 2017-08-09 | 2017-08-10
通用模块（Base） | 1.2 | 3 | 2.5 个工作日 | 0% |  |  |  | 插队需求 | 进行中 | 2017-08-10 | 2017-08-14
权限判断模块 | 1.2.1 | 3 | 1 个工作日 | 0% | 朱华良 |  |  | 插队需求 | 进行中 | 2017-08-10 | 2017-08-11
主页模块（Admin） | 1.2.2 | 5 | 1 个工作日 | 0% | 朱华良 |  |  | 插队需求 | 进行中 | 2017-08-11 | 2017-08-14
后台管理 | 1.2.3 | 6 | 0.5 个工作日 | 0% | 朱华良 |  |  | 插队需求 | 进行中 | 2017-08-14 | 2017-08-14
信管家管理（XinManage） | 1.3 |  | 3.1 个工作日 | 0% |  |  |  | 插队需求 | 进行中 | 2017-08-09 | 2017-08-14
账号信息 | 1.3.1 |  | 1 个工作日 | 0% | 陈育智 |  |  | 插队需求 | 进行中 | 2017-08-09 | 2017-08-10
短信通知管理 | 1.3.2 | 9 | 0.5 个工作日 | 0% | 陈育智 |  |  | 插队需求 | 进行中 | 2017-08-10 | 2017-08-10
入金/出金/优先页面 | 1.3.3 | 7 | 0.8 个工作日 | 0% | 朱华良 |  |  | 插队需求 | 进行中 | 2017-08-14 | 2017-08-15
入金/出金/优先记录页面 | 1.3.4 | 11 | 0.8 个工作日 | 0% | 朱华良 |  |  | 插队需求 | 进行中 | 2017-08-15 | 2017-08-16
网站总管理（Website） | 1.4 |  | 2 个工作日 | 0% |  |  |  | 插队需求 | 进行中 | 2017-08-10 | 2017-08-14
开户链接 | 1.4.1 | 10 | 0.3 个工作日 | 0% | 陈育智 |  |  | 插队需求 | 进行中 | 2017-08-10 | 2017-08-10
线上用户 | 1.4.2 | 14 | 0.3 个工作日 | 0% | 陈育智 |  |  | 插队需求 | 进行中 | 2017-08-10 | 2017-08-11
线上开户（跟入金流程类似） | 1.4.3 | 15 | 0.3 个工作日 | 0% | 陈育智 |  |  | 插队需求 | 进行中 | 2017-08-11 | 2017-08-11
开户记录（数据查询） | 1.4.4 | 16 | 0.3 个工作日 | 0% | 陈育智 |  |  | 插队需求 | 进行中 | 2017-08-11 | 2017-08-11
代理开户 | 1.4.5 | 17 | 0.3 个工作日 | 0% | 陈育智 |  |  | 插队需求 | 进行中 | 2017-08-11 | 2017-08-14
消息管理/发送（时间查询） | 1.4.6 | 18 | 0.5 个工作日 | 0% | 陈育智 |  |  | 插队需求 | 进行中 | 2017-08-14 | 2017-08-14
合约参数设置（Contract） | 1.5 |  | 1 个工作日 | 0% |  |  |  | 插队需求 | 进行中 | 2017-08-14 | 2017-08-15
国际期货/国内期货/国内股票管理 | 1.5.1 | 19 | 1 个工作日 | 0% | 陈育智 |  |  | 插队需求 | 进行中 | 2017-08-14 | 2017-08-15
内容管理（Info） | 1.6 |  | 2.9 个工作日 | 0% |  |  |  | 插队需求 | 进行中 | 2017-08-15 | 2017-08-18
交易规则管理 | 1.6.1 | 21 | 0.7 个工作日 | 0% | 陈育智 |  |  | 插队需求 | 进行中 | 2017-08-15 | 2017-08-16
文件上传 | 1.6.2 | 12 | 0.7 个工作日 | 0% | 朱华良 |  |  | 插队需求 | 进行中 | 2017-08-16 | 2017-08-16
其他（帮助中心、软件下载） | 1.6.3 | 23 | 1.5 个工作日 | 0% | 陈育智 |  |  | 插队需求 | 进行中 | 2017-08-16 | 2017-08-17
交易管理 | 1.7 |  | 0.5 个工作日 | 0% |  |  |  | 插队需求 | 进行中 | 2017-08-16 | 2017-08-17
转账二维码 | 1.7.1 | 24 | 0.5 个工作日 | 0% | 朱华良 |  |  | 插队需求 | 进行中 | 2017-08-16 | 2017-08-17
前台 | 2 |  | 9.5 个工作日 | 0% |  |  |  | 插队需求 | 进行中 | 2015-05-13 | 2015-05-26
登录模块 | 2.1 |  | 1.3 个工作日 | 0% |  |  |  | 插队需求 | 进行中 | 2017-08-17 | 2017-08-18
登录注册模块 | 2.1.1 | 27 | 0.7 个工作日 | 0% | 朱华良 |  |  | 插队需求 | 进行中 | 2017-08-17 | 2017-08-18
去logo登录页面 | 2.1.2 | 30 | 0.6 个工作日 | 0% | 朱华良 |  |  | 插队需求 | 进行中 | 2017-08-18 | 2017-08-18
首页 | 2.2 |  | 1 个工作日 | 0% |  |  |  | 插队需求 | 进行中 | 2015-05-13 | 2015-05-13
个人中心 | 2.3 |  | 2.8 个工作日 | 0% |  |  |  | 插队需求 | 进行中 | 2017-08-17 | 2017-08-22
国际期货/国内期货（对第三方对接） | 2.3.1 | 31 | 2 个工作日 | 0% | 朱华良 |  |  | 插队需求 | 进行中 | 2017-08-18 | 2017-08-22
个人中心主页面 | 2.3.2 | 25 | 0.8 个工作日 | 0% | 陈育智 |  |  | 插队需求 | 进行中 | 2017-08-17 | 2017-08-18
国际期货 | 2.4 | 35 | 0.6 个工作日 | 0% | 陈育智 |  |  | 插队需求 | 进行中 | 2017-08-18 | 2017-08-21
国内期货 | 2.5 | 36 | 0.6 个工作日 | 0% | 陈育智 |  |  | 插队需求 | 进行中 | 2017-08-21 | 2017-08-21
操作演示 | 2.6 | 37 | 1.2 个工作日 | 0% | 陈育智 |  |  | 插队需求 | 进行中 | 2017-08-21 | 2017-08-23
股票配资 | 2.7 | 34 | 0.5 个工作日 | 0% | 朱华良 |  |  | 插队需求 | 进行中 | 2017-08-22 | 2017-08-23
公司部门 | 2.8 | 39 | 0.1 个工作日 | 0% | 朱华良 |  |  | 插队需求 | 进行中 | 2017-08-23 | 2017-08-23
行业资讯 | 2.9 | 40 | 0.2 个工作日 | 0% | 朱华良 |  |  | 插队需求 | 进行中 | 2017-08-23 | 2017-08-23
代理登录模块 | 2.1 |  | 1.2 个工作日 | 0% |  |  |  | 插队需求 | 进行中 | 2017-08-23 | 2017-08-24
用户列表 | 2.10.1 | 38 | 0.4 个工作日 | 0% | 陈育智 |  |  | 插队需求 | 进行中 | 2017-08-23 | 2017-08-23
相关文件 | 2.10.2 | 43 | 0.4 个工作日 | 0% | 陈育智 |  |  | 插队需求 | 进行中 | 2017-08-23 | 2017-08-23
代理开户 | 2.10.3 | 44 | 0.4 个工作日 | 0% | 陈育智 |  |  | 插队需求 | 进行中 | 2017-08-23 | 2017-08-24
测试 | 3 |  | 2 个工作日 | 0% |  |  |  | 插队需求 | 进行中 | 2017-08-23 | 2017-08-25
整体系统联调自测 | 3.1 | 41 | 1 个工作日 | 0% | 朱华良 |  |  | 插队需求 | 进行中 | 2017-08-23 | 2017-08-24
整体系统联调自测 | 3.2 | 45 | 1 个工作日 | 0% | 陈育智 |  |  | 插队需求 | 进行中 | 2017-08-24 | 2017-08-25